## Hoja1
Requerimientos	Tiempo/hs	Tiempo por área		Tareas a realizar
Acceso		40
Login	2
Register	10			Estética + proceso de autentificación
Control de sesión	12			Ajustar protocolos de seguridad
Manejo de funcionales	16			Completo
Usuario		16
Manejos de Usuario	8			Fata algo de diseño codificación testing
Manejo de Perfiles	8			Completo
Aplicación		206
Pedidos		28
AMB pedido	12			Rediseñar formularios adaptable a perfiles
Búsqueda	8			hacer heredable
Filtros	8			hacer heredable
Contactos		26
AMB contacto	8			Rediseñar
Búsqueda	1			extender/implementar
Filtro	1			extender/implementar
Cuenta corriente	16			Completa
Productos		70
AMB producto	8			Rediseñar
Carga rápida	12			Completa
Actualizar precios	12			Completa
Precios para cliente	4			Rediseñar
Búsqueda	1			extender/implementar
Filtro	1			extender/implementar
Stock	4			Rediseñar
Lista de precio	12			Completa
Deposito	16			Completa
Caja		20
Abrir/Cerrar	12			Completa
Ingreso	4			Completa
Egreso	4			Completa
Reportes		26
Estadísticas	6			Rediseñar
Resumen por cliente	8			Completa
Resumen de ventas	4			Completa
Resumen de compras	4			Completa
Resumen de gastos	4			Completa
Configuración		36
Manejo de Invitados	12			Completa
Estética	4			Rediseñar
Variables	4			Completa
Depósitos	12			Completa
moneda	4			Completa

Horas aprox	262	1,31meses aprox	2 Meses

Costo Programación	$393.000,00		Costo $/h prog freeland	$1.500,00
Publicidad
Manuel de usuario (redacción e ilustración)	$50.000,00
Gráfica de difusión (flayer, Volantes, publicidad Publica)	$20.000,00
Publicidad Radial (2 meses radio Totoral)	$30.000,00
Gestión y eventos (presentación del producto, Show room, sonido)	$20.000,00
Materiales necesarios (materiales de librería, copiar, etc)	$5.000,00

Total	$518.000,00

Como tomamos los costas de programacíon Freeland para evitar costo de alquiler, energia, internet, etc.
Plan de negocio propuesto

Rango de Edad	20-60	años
Rubros	Primer etapa(Servicio, Producción) Segunda etapa( venta rápida, agro)
Perfil del usuario	Emprendedor, empleado, saber mínimamente usar el celular con programas como WhatsApp, Faceboock
Costo del Servicio
Por aplicación creada
Emprendedor	$1.000,00	por mes	5 invitados + 50 productos + 100 contactos +100 pedidos/día
Comerciante	$3.000,00	por mes	20 invitados + 200 productos + 1000 contactos + 1000 pedidos/día
Empresario	$5.000,00	por mes	100 invitados + 1000 productos + 5000 contactos + 10000 pedidos/día

Objetivos en un año en el peor de las casos

Plan de abonados	Cantidad	recaudación/mes
Emprendedor	200	$200.000,00
Comerciante	100	$300.000,00
Empresario	10	$50.000,00
Total		$550.000,00

Costos
Mantenimiento		$30.000,00
Servidor		$30.000,00
Administración		$60.000,00
Movilidad/ servición		$60.000,00
Desarrollo		$60.000,00
Total		$240.000,00

Utilidades estimadas por mes		$310.000,00

## Plan de Accion
Requerimientos	Tiempo/hs	Tiempo por área	Perfiles	Tareas a realizar			11-26	11-27	11-28	11-29	11-30	12-01	12-02	12-03	12-04	12-05	12-06	12-07	12-08	12-09	12-10	12-11	12-12	12-13	12-14	12-15	12-16	12-17	12-18	12-19	12-20	12-21	12-22	12-23	12-24	12-25	12-26	12-27	12-28	12-29	12-30	12-31	01-01	01-02	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	01-08	01-09	01-10
Acceso		40					8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	248	256	264	272	280	288	296	304	312	320	328	336	344	352	360	368
Login	2		ADM | EJE | GER | RES | OPE
Register	10		ADM | EJE | GER | RES | OPE	Estética + proceso de autentificación
Control de sesión	12		ADM | EJE	Ajustar protocolos de seguridad
Manejo de funcionales	16		ADM | EJE	Completo
Usuario		16
Manejos de Usuario	8		ADM | EJE	Fata algo de diseño codificación testing
Manejo de Perfiles	8		ADM | EJE	Completo
Aplicación		206	ADM | EJE | GER | RES | OPE
Pedidos		28	ADM | EJE | GER | RES | OPE
AMB pedido	12			Rediseñar formularios adaptable a perfiles
Búsqueda	8			hacer heredable
Filtros	8			hacer heredable
Contactos		26	ADM | EJE | GER | RES | OPE
AMB contacto	8			Rediseñar
Búsqueda	1			extender/implementar
Filtro	1			extender/implementar
Cuenta corriente	16			Completa
Productos		70	ADM | EJE | GER | RES | OPE
AMB producto	8			Rediseñar
Carga rápida	12		ADM | EJE | GER | RES | OPE	Completa
Actualizar precios	12		ADM | EJE | GER	Completa
Precios para cliente	4		ADM | EJE | GER	Rediseñar
Búsqueda	1			extender/implementar
Filtro	1			extender/implementar
Stock	4		ADM | EJE | GER	Rediseñar
Lista de precio	12		ADM | EJE | GER	Completa
Deposito	16		ADM | EJE | GER	Completa
Caja		20
Abrir/Cerrar	12		ADM | EJE | GER	Completa
Ingreso	4		ADM | EJE | GER | RES | OPE	Completa
Egreso	4		ADM | EJE | GER | RES | OPE	Completa
Reportes		26
Estadísticas	6		ADM | EJE | GER | RES | OPE	Rediseñar
Resumen ventas por cliente	8		ADM | EJE | GER	Completa
Resumen de ventas por usuario	4		ADM | EJE | GER	Completa
Resumen de compras	4		ADM | EJE | GER	Completa
Resumen de gastos	4		ADM | EJE | GER	Completa
Configuración		36
Manejo de Invitados	12		ADM | EJE | GER	Completa
Estética	4		ADM | EJE | GER	Rediseñar
Variables	4		ADM | EJE | GER	Completa
Depósitos	12		ADM | EJE | GER	Completa
moneda	4		ADM | EJE | GER	Completa

Horas aprox	262	1,31meses aprox	2 Meses